## план 2019
Приложение №9
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 18 января 2018 г. N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО Газпром газораспределение Белгород" на 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям.
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций,тыс.рублей (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов,единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций | - | - | - | 621338.2176 | Амортизация/Спецнадбавка/ Плата за ТП по постановлению 1314/ Прибыль прошлых лет | - | - | -
2. | Сведения о строительстве,реконструкции объектов капитального строительства | - | - | - | 539357.7076 |  | - | - | -
2.1 | Новое строительство и реконструкция по программе газификации | - | - | - | 256799.9976 | Специальная надбавка | - | - | -
2.2 | Строительство и реконструкция зданий и сооружений | - | - | - | 76420.66 | Амортизация | - | - | -
2.3 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | - | - | - | 83706.43 | Плата за ТП по постановлению 1314 | - | - | -
2.4 | Реконструкция объектов газораспределения | - | - | - | 122430.62 | Амортизация | - | - | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки)(свыше 3% но не менее 1%):
3.1 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР "Молодежный"Губкинского городского округа (2 очередь) | 2014 | 2020 | 9814.03 | 7766.02 | Специальная надбавка | 8 | ПЭ 63-110 | 1
3.2 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР "Северо-Западный " (1 очередь) Губкинского района | 2016 | 2020 | 11561.27 | 9284.27 | Специальная надбавка | 5.1 | ПЭ 63-160 | 1
3.3 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР "Ладушки " Старооскольского городского округа | 2018 | 2020 | 26492.32 | 17392.26 | Специальная надбавка | 10.2 | ПЭ 63-160 | 1
3.4 | Подземный газопровод высокого и среднего давления РИЗ в с.Новокладовое Старооскольского городского округа (1 очередь) | 2018 | 2020 | 9474.25 | 6557.5 | Специальная надбавка | 3.46 | ПЭ 63-110 | 1
3.5 | Подземный газопровод высокого и среднего давления по МКР "Разумное-71" сектор Е Белгородского района | 2017 | 2020 | 46508.19 | 39026.65 | Специальная надбавка | 26 | СТ 108, ПЭ 63-160 | 1
3.6 | Подземный газопровод среднего давления МКР "Майский-80" ( I очередь) Белгородского района | 2018 | 2020 | 25483.05 | 18110 | Специальная надбавка | 15 | ПЭ 63-110 | -
3.7 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР "Стрелецкое-73/2 " (2очередь) Белгородского района | 2018 | 2020 | 36046.6 | 18833.54 | Специальная надбавка | 16.45 | СТ 159, ПЭ 63-160 | 1
3.8 | Подземный газопровод высокого давления 1 категории к МКР "Драгунское 75" Белгородского района | 2016 | 2020 | 64358.03 | 9642.85 | Специальная надбавка | 10.63 | СТ 219 | 1
3.9 | Подземный газопровод высокого и низкого давления по ул.Казакова, ул.Вострикова, ул.Молодежная, ул.Весенняя МКР "Южный" в с.Верхопенье Ивнянского района | 2014 | 2020 | 8641.73 | 7025.37 | Специальная надбавка | 3.68 | ПЭ 63-160 | 1
3.10 | Подземный газопровод среднего давления по МКР "Глушинский" в г. Строитель Яковлевского района (2 очередь) | 2018 | 2020 | 16850.42 | 14250.84 | Специальная надбавка | 9.5 | ПЭ 63-110 | -
3.11 | Подземный газопровод низкого давления по МКР ИЖС №7 в п. Вейделевка Вейделевского района | 2018 | 2020 | 8026.81 | 6986.61 | Специальная надбавка | 3.18 | ПЭ 110-160 | -
3.12 | Подземный газопровод высокого и низкого давления МКР ИЖС в с.Замостье Грайворонского района. | 2016 | 2020 | 11241.66 | 9557.5 | Специальная надбавка | 4.93 | Ст 57, ПЭ 63-160 | 1
3.13 | Подземный газопровод высокого и среднего давления от с. Стрелецкое к МКР "Аэропорт" и ул. Советская в г. Бирюч Красногвардейского района | 2013 | 2019 | 8577.38 | 72.14 | Специальная надбавка | 4.2 | СТ 89 | 1
3.14 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в МКР "Лесной" Белгородского района | 2014 | 2019 | 8011.56 | 99.83 | Специальная надбавка | 8.4 | ПЭ 160,110,63 | 1
3.15 | Подземный газопровод среднего и низкого давления в мкр "Лесной" в п. Волоконовка Волоконовский район | 2015 | 2019 | 11584.15 | 322.79 | Специальная надбавка | 6.5 | ПЭ 225,160,110,63 | 1
3.16 | Подземный газопровод среднего давления МКР "Юго-Западный-2.5" в г.Белгороде | 2017 | 2019 | 11382.02 | 199.7 | Специальная надбавка | 12.3 | ПЭ 63-110 | -
3.17 | Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления по ул. 60-летия Белгородской области, ул. Елены Махортовой, ул. Коротковой,ул. Поповой-Линиченко, ул. Лакомовой, ул. Саши Лысянкова, ул. Карагодина,ул. Трегубовой, пер. Куничева, пер. Блинова в г. Валуйки | 2016 | 2019 | 18409.95 | 311.81 | Специальная надбавка | 9.1 | СТ 89,57, ПЭ 63-225 | 2
3.18 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в РИЗ "Радужный" в г. Старый Оскол | 2015 | 2019 | 20034.51 | 677.32 | Специальная надбавка | 24.05 | ПЭ 63-110 | 1
3.19 | Подземный газопровод высокого и среднего давления РИЗ "Пролески" в г. Старый Оскол | 2017 | 2019 | 29309.41 | 774.08 | Специальная надбавка | 20 | ПЭ 315,110,63 | 1
3.20 | Подземный газопровод среднего давления в МКР "Драгунское-75" Белгородского района | 2017 | 2019 | 14520.34 | 1858.07 | Специальная надбавка | 15.9 | ПЭ 63-160 | -
3.21 | Подземный газопровод высокого давления 1 категории и среднего давления МКР "Стрелецкое-73/2" Белгородского района (1 очередь) | 2016 | 2019 | 17470.53 | 655.06 | Специальная надбавка | 20 | СТ 159, ПЭ 63, 110, 160 | 1
3.22 | ЛВС в филиале в г. Строитель | 2019 | 2019 | 9328.08 | 9328.08 | Амортизация | - | - | -
3.23 | Подземный газопровод высокого давления 1 категории к животноводческому комплексу молочного направления на 1500 голов, расположенному в Красногвардейском районе у села Сорокино ООО "Агропрод" | 2018 | 2019 | 6612.29 | 652.12 | Специальная надбавка | 1.9 | СТ 89 | 1
3.24 | Подземный газопровод среднего давления МКР "Разумное-81" Белгородского района (I очередь) | 2019 | 2020 | 38324.1 | 10995.01 | Специальная надбавка | 35 | ПЭ 63-160 | -
4. | Новые объекты (свыше 10%):
4. 1 | Центральный склад и административно - бытовой корпус ОАО "Газпром газораспределение Белгород" по ул. Бельгина 15а в п.Разумное Белгородского района | 2015 | 2020 | 240441.1 | 30000 | Амортизация | - | - | -
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты(свыше 3% но не менее 1%):
5.1 | Реконструкция опасного производственного объекта регистрационный номер А 06-00210-0004 "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, филиала ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки, в части перекладки газопровода высокого давления, Волоконовский район, п. Пятницкое, ул. Мира (инв. №00000229) | 2016 | 2020 | 9881.37 | 8604.62 | Амортизация | 1.38 | ПЭ 225 | -
5.2 | Реконструкция инженерного обеспечения базы газовой службы по пер. Острогожский, 3 в г. Алексеевка Белгородской области филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки. Инв.№В0001848 | 2015 | 2020 | 36647.74 | 19287.98 | Амортизация | - | - | -
5.3 | Реконструкция инженерного обеспечения базы газовой службы по пер. Острогожский, 3 в г. Алексеевка Белгородской области филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки. Инв.№В0001849 | 2015 | 2019 | 11430.35 | 8050.2 | Амортизация | - | - | -
5.4 | Реконструкция инженерного обеспечения базы газовой службы по пер. Острогожский, 3 в г. Алексеевка Белгородской области филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки. Инв.№В0006862 | 2015 | 2019 | 7261.14 | 5371.32 | Амортизация | - | - | -
5.5 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта регистрационный номер А 06-00210-0001 "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, филиала ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде", в части замены ГРП на ГРПБ г.Белгород, ул.Рабочая , ЗНО (инв. №7928) | 2016 | 2020 | 32370.74 | 29750 | Амортизация | - | - | 1
5.6 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта регистрационный номер А 06-00210-0001 "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая, филиала ОАО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Белгороде", в части замены ГГРП №1 на ГРПБ г.Белгород, ул.Архиерейская (инв. №1574, 2939) | 2016 | 2020 | 36792.28 | 34250 | Амортизация | - | - | 1
5.7 | Реконструкция ОПО от ГРС «Белгород-2» с целью высвобождения мощности для газификации МКР «Бионика» Белгородского района (инв.№ Ц0001136) | 2019 | 2020 | 84783.9 | 17796.6102 | Специальная надбавка | 11 | Ст. 426 | -
6. | Сведения о приобретении оборудования,не входящего в сметы строек | 2019 | 2019 | 25663.84 | 25663.84 | Амортизация | - | - | -
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов (автотранспорт) | 2019 | 2019 | 56316.67 | 56316.67 | Амортизация/ Прибыль прошлых лет | - | - | -

## факт 2018
Приложение №9
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 18 января 2018 г. N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО Газпром газораспределение Белгород" за 2018 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям.
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций,тыс.рублей (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов,единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций | - | - | - | 1228922.67 | Амортизация/Спецнадбавка/ Плата за ТП по постановлению 1314/ Прибыль прошлых лет/Другие/Перекладка газопроводов (выносы) | - | - | -
2. | Сведения о строительстве,реконструкции объектов капитального строительства | - | - | - | 448676.64 |  | - | - | -
2.1 | Новое строительство и реконструкция по программе газификации | - | - | - | 157892.26 | Специальная надбавка | - | - | -
2.2 | Строительство и реконструкция зданий и сооружений | - | - | - | 142723.98 | Амортизация (126 379,08) Прибыль прошлых лет (16 344,9) | - | - | -
2.3 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | - | - | - | 76974.24 | Плата за ТП по постановлению 1314 | - | - | -
2.4 | Реконструкция объектов газораспределения | - | - | - | 67820.16 | Амортизация | - | - | -
2.5 | Переустройство участков существующих газопроводов (выносы) |  |  |  | 3266 | Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки)(свыше 3% но не менее 1%):
3.1 | Подземный газопровод высокого и низкого давления в с. Наумовка Белгородского района | 2013 | 2018 | 12565.1 | 153.08 | Специальная надбавка | 6.1 | ПЭ Ø160, 110, 63 | 1
3.2 | Подземный газопровод среднего давления МКР "Разумное - 71" Белгородского района (внутриплощадочные) | 2012 | 2018 | 53372.55 | 0 | Специальная надбавка | 64.8 | ПЭ Ø225, 160, 110, 63 | -
3.3 | Подземный газопровод высокого и среднего давления по МКР "Глушинский" в г. Строитель Яковлевского района (1 очередь) | 2017 | 2018 | 20654.85 | 2150.43 | Специальная надбавка | 16.95 | ПЭ Ø 63, 160 | 1
3.4 | Подземный газопровод среднего давления МКР "Крапивенский-3" в г. Строитель. (2-я очередь) | 2017 | 2018 | 14597.71 | 8172 | Специальная надбавка | 16.6 | ПЭ 160,110,63. | -
3.5 | Подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления по ул. 60-летия Белгородской области, ул. Елены Махортовой, ул. Коротковой,ул. Поповой-Линиченко, ул. Лакомовой, ул. Саши Лысянкова, ул. Карагодина,ул. Трегубовой, пер. Куничева, пер. Блинова в г. Валуйки | 2017 | 2019 | 18409.95 | 12139.22 | Специальная надбавка | 9.1 | Ст Ø89,57 , ПЭ 63-225 | 2
3.6 | Подземный газопровод высокого и среднего давления в РИЗ "Радужный" в г. Старый Оскол | 2017 | 2018 | 20034.51 | 13047.67 | Специальная надбавка | 24.05 | ПЭ Ø 63, 110 | 1
3.7 | Подземный газопровод высокого и среднего давления РИЗ "Пролески" в г. Старый Оскол | 2016 | 2019 | 29309.41 | 18305.64 | Специальная надбавка | 20 | ПЭ Ø 315,110,63 | 1
3.8 | Подземный газопровод среднего давления в МКР "Драгунское-75" Белгородского района | 2017 | 2019 | 14520.34 | 7426.88 | Специальная надбавка | 15 | ПЭ Ø 63 - 160 | -
3.9 | Подземный газопровод высокого и среднего давления МКР "Стрелецкое-73/2" Белгородского района (1 очередь) | 2016 | 2019 | 17470.53 | 12682.08 | Специальная надбавка | 20.2 | СТ 159, ПЭ 63, 110, 160 | 1
3.10 | Подземный газопровод высокого давления к МКР "Драгунское 75" Белгородского района | 2016 | 2019 | 62409.53 | 464.03 | Специальная надбавка | 10.63 | СТ 219 | 1
4. | Новые объекты (свыше 10%):
4. 1 | Центральный склад и административно - бытовой корпус ОАО "Газпром газораспределение Белгород" по ул. Бельгина 15а в п.Разумное Белгородского района | 2015 | 2020 | 240441.1 | 93766.04 | Амортизация/Прибыль прошлых лет | - | - | -
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты(свыше 3% но не менее 1%):
5.1 | Модернизация здания промышленного (Б4, б2, б3) в г. Белгород, д. 38. Инв. №00002351 | 2017 | 2019 | 33059.95 | 35548.41 | Амортизация | - | - | -
5.2 | Реконструкция инженерного обеспечения базы газовой службы по пер. Острогожский, 3 в г. Алексеевка Белгородской области филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в г. Валуйки. Инв.№В0001848 | 2016 | 2020 | 36647.74 | 396.5 | Прибыль прошлых лет | - | - | -
6. | Сведения о приобретении оборудования,не входящего в сметы строек | 2019 | 2019 | 30088.29 | 30088.29 | Амортизация | - | - | -
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов (автотранспорт,приобретение газопроводов) | 2019 | 2019 | 750157.74 | 750157.74 | Амортизация/Другие | - | - | -